Приложение № 5

к договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

№___________ от ______________

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ И ТЕПЛОСЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И (ИЛИ) ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

  - Общие положения

  - Понятия, используемые в настоящем Порядке:

    - Дополнительное соглашение о подключении – дополнительное соглашение о подключении (технологическом присоединении) отдельного объекта подключения, заключаемое к настоящему Договору по форме, установленной в Приложении 5.1. к настоящему Договору;

    - Заявитель – лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, в чьих интересах выступает Теплоснабжающая организация по заявке на подключение;

    - Объект – здание, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

    - Точка подключения – место физического соединения тепловых сетей Теплосетевой организации и тепловых сетей  Заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями Теплосетевой организации, устанавливаемое согласно договору о подключении к системе теплоснабжения на границе земельного участка подключаемого Объекта, в случае подключения многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома. При подключении комплексной застройки точка подключения определяется для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории.

Если настоящим Порядком не установлено иное, все иные понятия и термины, используемые по тексту Порядка, соответствуют понятиям и терминам, принятым в действующем законодательстве.

  - Подключение Объекта к системе теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании Теплосетевой организации, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии.

  - В случае необходимости подключения Объекта к сетям Теплосетевой организации, Теплоснабжающая организация подает заявку на подключение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

  - Порядок выдачи технических условий

2.1. В случае если Заявитель обращается в Теплоснабжающую организацию с запросом о выдаче технических условий и в соответствии со схемой теплоснабжения подключение Объекта Заявителя возможно через тепловые сети Теплосетевой организации, Теплоснабжающая организация обращается к Теплосетевой организации с запросом о выдаче технических условий.

2.2.  Теплосетевая организация в течение 14 дней с момента предоставления всех определенных действующим законодательством сведений и документов предоставляет технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

2.3. Технические условия выдаются без взимания платы.

2.4. В соответствии с выданными техническим условиями Теплосетевая организация обязана обеспечить наличие технической возможности подключения максимальной тепловой нагрузки Объекта Заявителя в течение не менее 3 (трех) лет (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства – в течение не менее 5 лет).

  - Порядок заключения Дополнительного соглашения о подключении

  - В случае если Заявитель обращается в Теплоснабжающую организацию с заявкой на подключение Объекта к системе теплоснабжения и в соответствии со схемой теплоснабжения подключение возможно через тепловые сети Теплосетевой организации, Теплоснабжающая организация обращается к Теплосетевой организации с запросом на подключение Объекта к системе теплоснабжения через тепловые сети Теплосетевой организации.

  - При получении такого запроса Теплосетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса направляет Теплоснабжающей организации в письменной форме согласие на подключение Объекта или мотивированный отказ от согласования подключения Объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии.

  - В случае отсутствия технической возможности подключения Теплосетевая организация направляет Теплоснабжающей организации уведомление, которое должно содержать возможный вариант подключения при выполнении мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, с последующим внесением в установленном порядке соответствующих изменений в схему теплоснабжения.

  - В случае необходимости внесения изменений в схему теплоснабжения Теплоснабжающая организация вносит соответствующие изменения в соответствии с Порядком взаимодействия при выполнении обязательств теплоснабжающих и теплосетевых организаций по строительству, реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения и осуществлению иных мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения, определенным Стандартом взаимодействия Единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» (филиал "________________") с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, опубликованным на официальном сайте Теплоснабжающей организации по адресу ___________________________.

  - В случае наличия технической возможности подключения, Теплосетевая организация в течение 20 рабочих дней со дня получения от Теплоснабжающей организации заявки на подключение объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии направить Теплоснабжающей организации Дополнительное соглашение о подключении, в том числе условия подключения Объекта, по форме Приложения №5.2 к настоящему Договору.

  - Стоимость подключения определяется по соглашению сторон настоящего Договора в соответствии с Порядком взаимодействия с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями при подключении (технологическом присоединении) теплопотребляющих установок и (или) источников тепловой энергии, в том числе при необходимости осуществления работ непосредственно на объектах тепловой сети, определенным Стандартом взаимодействия Единой теплоснабжающей организации филиала «_______________» ПАО «Т Плюс» с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, опубликованным на официальном сайте Теплоснабжающей организации по адресу ___________________________, и указывается в Дополнительном соглашении о подключении.

  - Срок реализации мероприятий по подключению определяется в соответствии с необходимым сроком подключения Объекта и не может превышать 18 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения о подключении. В случае если в схеме теплоснабжения для выполнения мероприятий, направленных на обеспечение подключения, а также для обеспечения технической возможности подключения указаны более длительные сроки, срок подключения не должен превышать 3 лет. Срок подключения может быть продлен по соглашению сторон настоящего Договора.

  - Условиями Дополнительного соглашения о подключении может быть предусмотрено право Теплоснабжающей организации на самостоятельное осуществление мероприятий (в том числе технических) по подключению Объекта за границами земельного участка Заявителя.

  - В случае наличия в Дополнительном соглашении о подключении условия, предусмотренного п. 3.8. настоящего Приложения, Дополнительное соглашение о подключении может содержать обязанность Теплоснабжающей организации передать в собственность Теплосетевой организации построенный участок сети по договору купли-продажи имущества, и обязанность Теплосетевой организации выкупить построенный участок тепловой сети и принять в собственность.

  - Выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями подключения и дополнительным соглашением к договору об оказании услуг на передачу тепловой энергии о подключении Объекта через тепловые сети Теплосетевой организации

4.1. Теплоснабжающая организация в соответствии с условиями подключения разрабатывает проектную документацию и представляет Теплосетевой организации на согласование.

4.2. Теплосетевая организация согласовывает проектную документацию в течение __ (__) рабочих дней.

4.3. В случае внесения изменений в проектную документацию, отступлений от условий подключения Теплоснабжающая организация направляет Теплосетевой организации предложение о внесении соответствующих изменений в Дополнительное соглашение о подключении.

- 4.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного запроса от Теплоснабжающей организации Теплосетевая организация представляет имеющуюся информацию о ходе выполнения предусмотренных Дополнительным соглашением о подключении мероприятий по подключению Объекта Заявителя.

4.5. Теплосетевая организация обязана проверить выполнение Теплоснабжающей организацией условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в течение __ (__) рабочих дней со дня получения от Теплоснабжающей организации уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта.

4.6. По итогам проведения мероприятий, указанных в п. 4.5. настоящего Приложения, и при условии отсутствия замечаний по выполнению Теплоснабжающей организацией условий подключения, Теплосетевая организация в течение __ (__) рабочих дней с момента окончания проверки выполнения условий подключения составляет и направляет Теплоснабжающей организации подписанный со своей стороны Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме, предусмотренной Приложением №5.3. к настоящему Договору.

4.7. В случае наличия у Теплосетевой организации замечаний по выполнению Теплоснабжающей организации условий подключения, составление и подписание Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя осуществляется Теплосетевой организацией в срок не позднее __ (__) рабочих дней с момента устранения указанных недостатков.

Подписание Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя со стороны Теплосетевой организации подтверждает выполнение Теплоснабжающей организацией условий подключения и выдачу Теплосетевой организацией разрешения на подключение Объекта к системе теплоснабжения.

4.8. Не позднее даты подключения, но не ранее подписания Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, Теплосетевая организация осуществляет непосредственное присоединение внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования Объекта в точке подключения к системе теплоснабжения.

  - Составление Акта о подключении

5.1. В течение __ (__) рабочих дней после завершения работ по непосредственному присоединению сетей и оборудования Объекта в точке подключения к системе теплоснабжения и при условии подписания обеими Сторонами Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, Теплосетевая организация направляет в адрес Теплоснабжающей организации подписанный со своей стороны Акт о подключении (технологическом присоединении) Объекта к системе теплоснабжения, содержащий информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон, составленный по форме, предусмотренной Приложением №5.4. к настоящему Договору.

Теплоснабжающая организация	Теплосетевая организация

__________________/_____________/	__________________/_____________/